Приложение

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

**Комплексный план мероприятий**

**по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях**

**Республики Мордовия на период до 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Исполнители** |
| 1. **Нормативно-правового обеспечение профориентационной деятельности**

**в образовательных организациях Республики Мордовия** |
| 1.1 | Разработка и утверждение приказа о реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Республики Мордовия | 2 квартал 2023 г. | Министерство образования Республики Мордовия |
| 1.2 | Подготовка в общеобразовательных организацияхлокальных актов, закрепляющих ответственных за профориентационную работу из числа администрации, и включение соответствующих полномочий в их функционал | 2 квартал2023 г. | общеобразовательные организации |
| 1.3 | Создание в общеобразовательных организациях рабочих групп, отвечающих за реализацию профориентационного минимума (в состав входят представители педагогического и управленческого персонала образовательной организации, субъектов управления, институциональных провайдеров, ученического актива, родительской общественности) | 2 квартал 2023 г. | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 1.4 | Разработка планов профориентационной работы как части программы воспитания в общеобразовательных организациях (в т.ч. для детей с ОВЗ) | 3 квартал 2023 г. | общеобразовательные организации |
| 1.5 | Заключение соглашений о партнерстве с ключевыми работодателями территориальной среды; кадровыми агентствами, службами занятости и профориентации; объединениями волонтеров; государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта; СМИ; общественными объединениями, некоммерческими организациями | 2023 г. | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
|  | 1. **Разработка содержательного наполнения**

**профориентационной работы с обучающимися, с учетом целей и задач профориентационного минимума** |
| 2.1 | Открытие в общеобразовательных организациях профильных и предпрофессиональных классов (не менее одного в муниципалитете) | 2023-2025 гг. | Министерство образования Республики Мордовия;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.2 | Организация профессионального обучения обучающихся 14-18 лет в профессиональных образовательных организациях  | 2023-2025 гг. | Министерство образования Республики Мордовия;профессиональные образовательные организации Республики Мордовия; общеобразовательные организации |
| 2.3 | Реализация федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» в общеобразовательных организациях Республики Мордовия | ежегодно | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру»;профессиональные образовательные организации Республики Мордовия; общеобразовательные организации |
| 2.4 | Реализация федерального профориентационного проекта «Шоу профессий» (цикл онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ») | ежегодно | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.5 | Организация региональной профориентационной акции «ПРОФнавигация» | ежегодно2,4 кварталы | ЦНППМ «Педагог13.ру»; РОР «Союз промышленников и предпринимателей Мордовии» (по согласованию) |
| 2.6 | Развитие конкурсного движения обучающихся с проведением муниципальных отборочных этапов региональных конкурсов:- «Фестиваль профессий»;- «Я выбираю…»- «Профессия моей мамы». | ежегодно | ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.5 | Разработка и реализация предпрофессиональных программ элективных курсов, факультативов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  | ежегодно | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.6 | Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с решением жизненных/производственных задач | ежегодно | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.7 | Организация профориентационного уроков с использованием материалов платформы проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроков «Шоу профессий» | ежеквартально | ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.8 | Посещение обучающимися организаций профессионального образования с целью участия в мероприятиях,экскурсияхи др.  | ежемесячно | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации;профессиональные образовательные организации |
| 2.9 | Участие обучающихся6-11 классовв многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее»  | ежегодно 2,4 кварталы | ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.10 | Организация профессиональных проб,включая проект «Билет в будущее», в том числе на базе предприятий/партнеров, колледжей | ежегодно1-4 кварталы | ЦНППМ «Педагог13.ру»;РОР «Союз промышленников и предпринимателей Мордовии» (по согласованию);органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации;профессиональные образовательные организации |
| 2.11 | Организация профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период | ежегодно 1-4 кварталы | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 2.12 | Проведение профориентационного консультирования обучающихся, родителей (по итогам профдиагностики и т.п.) | ежемесячно | общеобразовательные организации |
|  | 1. **Методическое сопровождение реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях**
 |
| 3.1 | Проведение региональных и муниципальных стратегических сессий с административными командами и педагогами по вопросам реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | 1-3 квартал 2023 г. | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |
| 3.2 | Организация самодиагностики готовности общеобразовательных организаций Республики Мордовия к реализации профориентационного минимума  | июль-август 2023 г. | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру»;Центр оценки качества образования «Перспектива» |
| 3.3 | Разработка документов/материалов/рабочих программ профориентационных содержательных блоков, внедренных в учебные предметы | ежегодно | ЦНППМ «Педагог13.ру»;общеобразовательные организации |
| 3.4 | Разработка и проведение уроков общеобразовательного цикла, включающих элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности | в течение учебного года | общеобразовательные организации |
| 3.5 | Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» | в течение учебного года | общеобразовательные организации |
| 3.6 | Организация работы методических площадок по обмену практиками региональных, муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся | ежеквартально | ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.7 | Проведение региональной конференции «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях муниципальной образовательной среды: опыт и перспективы развития» | ежегодно | ЦНППМ «Педагог13.ру» |
| 3.8 | Организация регионального конкурса методических разработок педагогов «Идея-ПРОФ» | ежегодно | ЦНППМ «Педагог13.ру» |
| 3.9 | Организация мониторинга эффективности реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Республики Мордовия | ежегодно | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру»;Центр оценки качества образования «Перспектива» |
| 3.10 | Проведение региональных родительских собраний по профориентационной тематике | ежегодно 1,3 кварталы | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру» |
| 3.11 | Проведение региональных тематических консультационных онлайн-площадок для педагогов и родителей | ежегодно 1-4 кварталы | ЦНППМ «Педагог13.ру» |
|  | 1. **Кадровое обеспечение работы по реализации профориентационного минимума**
 |
| 4.1 | Разработка и адаптация программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих профориентационную деятельность в общеобразовательных организациях, с включением актуальных вопросов реализации профориентационного минимума (не менее 36 часов) | 2023 г. | ЦНППМ «Педагог13.ру» |
| 4.2 | Обучение административных команд и педагогов методам и технологиям реализации профориентационного минимума (курсы повышения квалификации, стратегические сессии, вебинары/семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) | ежегодно | ЦНППМ «Педагог13.ру» |
|  | 1. **Информационное сопровождение реализации профориентационного минимума**
 |
| 5.1 | Разработка региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне  | 4 квартал 2023 г. | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру» |
| 5.2 | Разработка информационного ресурса «Профминимум» на официальном сайте ЦНППМ «Педагог13.ру» | 2 квартал 2023 г. | ЦНППМ «Педагог13.ру» |
| 5.3 | Разработка информационных разделов «Профминимум» на сайтах общеобразовательных организаций» | 3 квартал 2023 г. | общеобразовательные организации |
| 5.4 | Освещение мероприятий по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях в муниципальных и региональных СМИ, на официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях | ежемесячно | Министерство образования Республики Мордовия;ЦНППМ «Педагог13.ру»;органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;общеобразовательные организации |